ОТЧЕТ

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

МБОУ «Каргасокская СОШ №2»

( 3 квартал 2022года)

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг общеобразовательной организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг общеобразовательной организацией | Плановый срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия ˂2˃ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  |  | фактический срок реализации |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |
| I. Открытость и доступность информации об общеобразовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами: – на информационных стендах в помещении организации (источник информации – запрос в образовательную организацию)1 ; – на официальном сайте организации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт) (источник информации – официальный сайт организации)2 | Размещение предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (при наличии) Создание раздела «Часто задаваемые вопросы» |  | 25.02.2021г | Дорн Н.А.,директор | Размещены предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, http://ks2.tom.ru/lokalnye-akty/ Создан раздел «Часто задаваемые вопросы» http://ks2.tom.ru/noko/chasto-zadavaemye-voprosy/ |  | 25.02.2021г выпонено 01.09.2021г. выполнено |  |
| 1.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах, на сайте (в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг). Источник информации – анкетирование граждан | Обеспечение повышения качества информации, актуализация информации на официальном сайте МБОУ « Каргасокская СОШ №2» и стендах школы Проведение опросов, онлайн голосований. Создание и ведение баннера «Вопрос-ответ» |  | 25.02.2021г 01.06.2021 01.06.2022г | Голещихина Т.А., заместитель директора | Обеспечено повышение качества информации, актуализация информации на официальном сайте МБОУ «Каргасокская СОШ №2» http://ks2.tom.ru/ Проведен опрос, онлайн голосований. Создан и ведется баннер «Вопрос-ответ» http://ks2.tom.ru/forma-priema-elektronnyx-obrashhenij-grazhdan/ Анкетирование https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf36JjtmQaEszKso2ZZRihvTlb8okWGlPdztWthlxZg5_p-kA/viewform?usp=sharing |  | 25.02.21г выполнено 05.09.21г. выполнено 10.06.2022г |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 100 баллов 50 % 0,5 50 баллов 16 комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг). Источник информации – анкетирование граждан | Принятие мер по улучшению показателей комфортности условий для предоставления услуг: 1.Озеленение территории школы. 2.Проведение работ по утеплению здания школы. 3.Оснащение учебных кабинетов новой мебелью. 4.Оснащение помещения школы информационными стендами 5.Частичная замена стеклопакетов в классах 6.Установка противопожарных дверей 7.Установка в рекреациях мебели для отдыха учащихся на переменах. 8.Ремонт сантехники в санузлах. 9.Приобретение новой оргтехники в учебные кабинеты. 10.Частичная замена тротуарной плитки на спортивной площадке. 11.Замена оборудования в школьной столовой. 12.Частичный ремонт системы освещения в школе. 13.Установка информационного стенда в школьной столовой. 14.Частичная замена системы отопления в школе. 15.Приобретение оборудования для занятий с детьми ОВЗ. | 25.06.2021г. 01.09.2022г 01.09.2023г. 01.09.2023г. 25.12.2021г. 25.06.2021г. 28.06.2021г 01.09.2022г 02.02.2021г 15.08.2022г. 10.07.2021г 25.03.2021г 28.05.2021г. 15.01.2021г. 16.08.2022г. 08.05.2022г. 01.07-30.08.2022 |  | Мыцак Е.Я. , заместитель директора Баховец М.А. ., заместитель директора Больбас А.А.. заместитель директора | Озеленение территории школы (посадка цветов) Приобретено оборудование для школьной столовой (овощерезка, электрокипятильник, столы разделочные и пр.) Приобретены информационные стенды. Частичная замена стеклопакетов в классах Частичная установка противопожарных дверей Оснащены помещения школы информационными стендами частично Частичная замена тротуарной плитки на спортивной площадке. Установка информационного стенда в школьной столовой. Приобретение оборудования для занятий с детьми ОВЗ. | 25.06.21г. выполнено 20.05.-30.06.2022 выполнено 31.08.21г. преобретено 30.09.21г. 20.04.21г 01.09.22г 20.04.21г. 15.03.21г. выполнено Еженедельная проверка и ремонт 20.07.21г. 20.07.2022г 31.08.21г. 31.05.2022г выполнено 30.03.21г 22.10.21г. 22.06.2022 выполнено |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников общеобразовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 100 баллов 40 % 0,4 40 баллов 18 доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию (например, работники приемной комиссии, секретариата, учебной части) (в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг). Источник информации – анкетирование граждан | 1.Проведение совещания по теме: 1.1. Обсуждение результатов независимой оценки с работниками школы 1.2. Актуализация Правил внутреннего трудового распорядка 2. Проведение мониторинга удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, и обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (дежурный, секретарь и пр.) 3. Проведение консультаций по теме: «Правила этикета и психология общения», «Соблюдение кодекса профессиональной этики и служебного поведения работников» | 20.02.2021г 15.03.2021г 25.03.2021г. 19.06.2021г. 05.03.2022г |  | Юрьева А.Ю., заместитель директора Волкова В.В., педагог психолог | Проведены совещания по пунктам 1.1,1.2 Проведен мониторинг Проведены консультации педагогами - психологами | 18.02.21г. 20.03.22г 10.03.21г. 01.09.2022г 13.05.21г. 19.06.21г. 10.02.22г 10.03.2022г. 15.05.2022г |  |  |
| 4.2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию (например, преподаватели, воспитатели, тренеры, инструкторы) (в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг). Источник информации – анкетирование граждан | 1.Проведение совещания по теме: 1.1. Обсуждение результатов независимой оценки с работниками школы. 1.2. Актуализация Правил внутреннего трудового распорядка 2. Проведение мониторинга удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, и обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (дежурный, секретарь и пр.) 3. Проведение консультаций по теме: «Правила этикета и психология общения», «Соблюдение кодекса профессиональной этики и служебного поведения работников» | 20.02.2021г 20.02.20222г 15.03.2021г 15.03.2022г 01.05.2022г 25.03.2021г. 19.06.2021г. 25.03.2022г |  | Юрьева А.Ю., заместитель директора | Принятие положения «Положение об этикете группового общения в социальных сетях и мессенджерах» http://ks2.tom.ru/shkolnyj-psixolog/ | 30.08.21г. 21.02.2022г 16.03.2022г 01.05.2022 25.03.2022г |  |  |
| 4.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг). Источник информации – анкетирование граждан | 1.Проведение совещания по теме: 1.1. Обсуждение результатов независимой оценки с работниками школы 1.2. Актуализация Правил внутреннего трудового распорядка 2. Проведение мониторинга удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, и обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (дежурный, секретарь и пр.) 3. Проведение консультаций по теме: «Правила этикета и психология общения», «Соблюдение кодекса профессиональной этики и служебного поведения работников» | 20.02.2021г 20.02.2022г 15.03.2021г 15.03.2022г 10.04.2022г 25.03.2021г. 19.06.2021г. |  | заместители директора Юрьева А.Ю. Баховец М.А. Богер Н.В. |  | 21.02.22022 16.03.2022 10.04.2022 |  |  |
| V. Удовлетворённость условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать 100 баллов 20 % 0,2 20 баллов 19 организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг). Источник информации – анкетирование граждан | Организация и проведение анонимного анкетирования на официальном сайте МБОУ «Каргасокская СОШ №2». Проведение родительского всеобуча, родительского собрания. Информационная работа. Организация активной работы, используя официальный сайт МБОУ «Каргасокская СОШ №2» и иные электронные сервисы, в том числе организация возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организаций: по телефону; по электронной почте. | 25.05.2021г. 10.10.2021 10.05.2022 25.05.2021г 25.05.2022г |  | Богер Н.В. ., заместитель директора Кастуева Н.В. ., заместитель директора Юрьева А.Ю., заместитель директора Мыцак Е.Я., заместитель директора Баховец М.А. ., заместитель директора | Организована и проведено анонимное анкетирование на официальном сайте МБОУ «Каргасокская СОШ №2». https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIWomUN3IyzYV6-Hd7YYmhdRCfJ_0PStMS7UfsqQvdCAwywA/viewform?usp=sharing Проведены родительские всеобучи, родительские собрания. Организована активная работа, с использованием официального сайта МБОУ «Каргасокская СОШ №2» и иными электронными сервисами. https://ks2.tom.ru/ | 20.05-25.05.21г. 10.10.2021 110.05.2022г 18.05-24.05.21г. 1.05-25.05.21г. 10.01.2022-30.03.22 |  |  |
| 5.2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации (в % от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг). Источник информации – анкетирование граждан | Анализ удовлетворенности удобством графика работы. Размещение информации на информационных стендах, сайте школы. Выступления на родительских собраниях. | 01.05.2021г. 01.09.2021г 25.09.2021г 15.02.2022г 05.04.2022г |  | Богер Н.В. ., заместитель директора Кастуева Н.В., заместитель директора Юрьева А.Ю, заместитель директора Мыцак Е.Я., заместитель директора Баховец М.А.., заместитель директора | Размещена иинформация на информационных стендах, сайте школы. Выступления на родительских собраниях. анкетирование граждан https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVSYErceytW2nz9AVsQrmaFX2h8-ftVP-zM_sOZxgHsSJ7kA/viewform?usp=sharing | 15.02.2022г 05-30.04.2022 |  |  |
| 5.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания образовательных услуг в организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). Источник информации – анкетирование граждан | 1.Реализация программы повышения качества образования на 2020-2021 учебный год 2.Разработка программы развития школы 3.Реализация программы повышения качества образования на 2021-2022 учебный год 4.Реализация программы повышения качества образования на 2022-2023 учебный год 5.Проведение творческих мероприятий: предметные недели, конкурсы, викторины 6.Тематический педсовет с целью более эффективного и результативного обучения 7.Привлечение родителей к образовательной деятельности | 25.06.2021г. 15.09.2021г. 15.06.2022г 5.06.2023 17.06.2021 31.08.2022 09.05.2022 |  | Богер Н.В. ., заместитель директора Кастуева Н.В ., заместитель директора Цыпилева С.С., заместитель директора Мыцак Е.Я., заместитель директора Баховец М.А. ., заместитель директора | 1.http://ks2.tom.ru/obrazovanie/ 2.http://ks2.tom.ru/lokalnye-akty/ 5.http://ks2.tom.ru/nedelya-inostrannyx-yazykov-2/ 6. Проведен тематический педсовет | 09.05.2022г |  |  |